## Лист1
УТВЕРЖДЕНО:
Решение Кричевского районного
исполнительного комитета
№______ от "_____"___________2020 г.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2021-2025 гг.
Адрес жилого дома | Год построй-ки | Этаж-ность | Мате-риал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Год последнего капитального ремонта | Плани-руемый год проведе-ния капиталь-ного ремонта | Планируемые виды работ
ул. Микрорайон Сож, д. 6 | 1961 | 2 | кирпич-ный | 628 | 2013 г. (замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения) | 2021 | Замена шиферной кровли, замена балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, замена магистральных трубопроводов внутренней системы отопления, устройство молниезащиты.
ул. Микрорайон Сож, д. 7 | 1962 | 2 | кирпич-ный | 633 | 2013 г. (замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения) | 2021 | Замена шиферной кровли, замена балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, замена магистральных трубопроводов внутренней системы отопления, устройство молниезащиты.
ул. Октябрьская, д.21а | 1985 | 3 | панель-ный | 1511 | не проводился | 2021 | Ремонт рулонной кровли, устройство организованного водостока, ремонт экранов лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена отмостки, ремонт входных групп, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Октябрьская, д.36а (общежитие) | 1977 | 2 | кирпич-ный | 1231.11 | не проводился | 2021 | Ремонт рулонной кровли, ремонт фасадов, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения, канализации, отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входной группы, замена отмостки, устройство молниезащиты, ремонт освещения мест общего пользования с заменой светильников на светодиодные с датчиками фотоакустическими.
ул. Парковая, д.7 | 1990 | 5 | панель-ный | 4477 | не проводился | 2021 | Ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки.
ул. Вокзальная, д.3 | 1985 | 5 | панель-ный | 4182 | не проводился | 2021 | Ремонт рулонной кровли,ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена выпусков канализации, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки.
ул. Заслонова, д.8 | 1959 | 3 | кирпич-ный | 1452 | не проводился | 2021 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Ворошилова, д.64 | 1963 | 4 | кирпич-ный | 1268 | не проводился | 2021 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ВСЕГО: |  |  |  | 15382.11
ул. Механизаторов, д.20 | 1972 | 2 | кирпич-ный | 644 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Коммунисти-ческая, д.18 | 1952 | 2 | кирпич-ный | 529.8 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Заслонова, д.11 | 1954 | 2 | кирпич-ный | 496 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Вокзальная, д.12 | 1964 | 2 | кирпич-ный | 589 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Вокзальная, д.16 | 1992 | 5 | кирпич-ный | 1968 | не проводился | 2022 | Ремонт рулонной кровли, ремонт фасадов, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена выпусков канализации, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки.
ул. Советская, д.4 | 1985 | 5 | панель-ный | 4129 | не проводился | 2022 | Ремонт рулонной кровли,ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки.
ул. Фрунзе, д. 8/12 | 1958 | 3 | кирпич-ный | 1751 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Микрорайон Сож, д.8 | 1962 | 3 | кирпич-ный | 951 | 2013 г. (замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения) | 2022 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, устройство молниезащиты.
ул. Чапаева, д.2 | 1957 | 2 | кирпич-ный | 854.6 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ВСЕГО: |  |  |  | 11912.4
ул. Октябрьская, д.19а | 1969 | 2 | кирпич-ный | 450 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Супрунова, д.9 | 1949 | 2 | кирпич-ный | 415 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Ленинская, д.56 | 1958 | 2 | кирпич-ный | 642 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, ремонт балконов, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Фрунзе, д.9 | 1952 | 2 | кирпич-ный | 520 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Ворошилова, д.37 | 1958 | 2 | кирпич-ный | 702 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Заслонова, д.7 | 1962 | 2 | кирпич-ный | 578 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Первомайская, д.46, д. Кричев-2 Кричевского района | 1939 | 2 | кирпич-ный | 540.1 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Первомайская, д.48, д. Кричев-2 Кричевского района | 1939 | 2 | кирпич-ный | 538.9 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Советская, д.55а | 1982 | 5 | панель-ный | 3906 | 2013 г. (модернизация кровли) | 2023 | Ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки.
ул. Микрорайон Сож, д.12а | 1978 | 5 | кирпич-ный | 2904 | не проводился | 2023 | Ремонт рулонной кровли, ремонт экранов лоджий, замена отмостки, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, устройство молниезащиты.
ВСЕГО: |  |  |  | 11196
ул. Микрорайон Сож, д.10 | 1963 | 3 | кирпич-ный | 958 | 2013 г. (замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения) | 2024 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, устройство молниезащиты.
ул. Молодежная, д.1, д. Сокольничи Кричевского района | 1987 | 2 | блоч-ный | 299.1 | не проводился | 2024 | Ремонт рулонной кровли,ремонт фасада, замена отмостки, ремонт крылец.
ул. Молодежная, д.3, д. Сокольничи Кричевского района | 1973 | 2 | кирпич-ный | 358.8 | не проводился | 2024 | Ремонт шиферной кровли, устройство организованного водостока, ремонт фасада, замена отмостки, ремонт крылец.
ул. Молодежная, д.4, д. Сокольничи Кричевского района | 1974 | 2 | кирпич-ный | 256.6 | не проводился | 2024 | Ремонт шиферной кровли, устройство организованного водостока, ремонт фасада, замена отмостки, ремонт крылец.
ул. Молодежная, д.5, д. Сокольничи Кричевского района | 1975 | 2 | кирпич-ный | 346.3 | не проводился | 2024 | Ремонт шиферной кровли, устройство организованного водостока, ремонт фасада, замена отмостки, ремонт крылец.
ул. Клубная, д.8а, д. Красная Буда Кричевского района | 1987 | 2 | панель-ный | 259 | не проводился | 2024 | Ремонт рулонной кровли,ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена отмостки, ремонт крылец.
ул. Коммунистическая, д.7 | 1950 | 2 | кирпич-ный | 701 | не проводился | 2024 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Коммунистическая, д.4 | 1948 | 2 | кирпич-ный | 833 | не проводился | 2024 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Микрорайон Комсомольский, д.9 | 1977 | 5 | панель-ный | 4163 | 2010 г. (ремонт рулонной кровли) | 2024 | Ремонт рулонной кровли,ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки.
ул. Микрорайон Сож, д. 11 | 1963 | 4 | кирпич-ный | 1696 | 2013(замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения), 2017 г. (ремонт балконов) | 2024 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, устройство молниезащиты.
ул. Космонавтов, д.5 | 1948 | 2 | кирпич-ный | 815.9 | не проводился | 2024 | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ВСЕГО: |  |  |  | 10686.7
ул. Коммунистическая, д.9 | 1955 | 2 | кирпич-ный | 535 | не проводился | 2025 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Коммунистическая, д.5 | 1952 | 2 | кирпич-ный | 532 | 2011г. (замена шиферной кровли) | 2025 | Замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Коммунистическая, д.16 | 1951 | 2 | кирпич-ный | 537 | не проводился | 2025 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Заслонова, д.13 | 1955 | 2 | кирпич-ный | 510 | не проводился | 2025 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Заслонова, д.15 | 1956 | 2 | кирпич-ный | 503 | не проводился | 2025 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Заслонова, д.17 | 1956 | 2 | кирпич-ный | 498 | не проводился | 2025 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Держинского,д.34 | 1960 | 2 | кирпич-ный | 626 | не проводился | 2025 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
ул. Микрорайон Сож, д.20 | 1969 | 5 | кирпич-ный | 3640 | не проводился | 2025 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, устройство молниезащиты.
ул. Микрорайон Сож, д.13 | 1964 | 5 | кирпич-ный | 3170 | 2010 г. (установка теплообменника) | 2025 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, устройство молниезащиты.
ВСЕГО: |  |  |  | 10551
Начальник отдела ЖКХ Кричевского РИК | [5 empty] | И.В.Качанова
Директор
Кричевского УКПП "Коммунальник" | [5 empty] | О.И.Халимоненко
Начальник ПО Жарина И.М.
Начальник ЖЭС Гурский В.В.