## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
Решение Кричевского районного
исполнительного комитета
№ 4-3
от "_22_"_января__2024 г.
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | План финансирования 2024 года, руб.
[8 empty] | всего | в том числе
стоимость работ на 2024 год
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | бюджет |  | сумма от внесения платы за капитальный ремонт граж-данами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
С вводом общей площади в текущем году
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 630 | 630 | март 2024 г. | май 2024 г. | 550810 | 534285 | 534285 | 441505 |  | 92780
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Заслонова в г. Кричеве | 569 | 569 | март 2024 г. | май 2024 г. | 425164 | 412409 | 412409 | 304604 |  | 107805
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве | 603 | 603 | март 2024 г. | май 2024 г. | 440414 | 440414 | 440414 | 317257 |  | 123157
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 562 | 562 | март 2024 г. | май 2024 г. | 425396 | 425396 | 425396 | 310343 |  | 115053
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве | 558 | 558 | март 2024 г. | май 2024 г. | 503925 | 503925 | 503925 | 369185 |  | 134740
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Заслонова в г. Кричеве | 564 | 564 | март 2024 г. | май 2024 г. | 377014 | 377014 | 377014 | 288255 |  | 88759
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве | 5068 | 5068 | апрель 2024 г. | июль 2024 г. | 661300 | 661300 | 661300 | 201508 |  | 459792
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве | 612 | 612 | май 2024 г. | июль 2024 г. | 459840 | 446044 | 446044 | 295240 |  | 150804
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 715 | 715 | июнь 2024 г. | август 2024 г. | 354397 | 343765 | 343765 | 226241 |  | 117524
| Итого | 9881 | 9881 | 0 | 0 | 4198260 | 4144552 | 4144552 | 2754138 |  | 1390414
Без ввода площади в текущем году
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" (сезонные работы) | 4118 |  | май 2024 г. | май 2024 г. | 886136.3 | 886136.3 | 22000 |  | 0 | 22000
2 | "Капитальный ремонт жилого дома ул. Совхозная, д. 3, агр. Красная Буда, Кричевский р-н | 605 |  | июнь 2024 г. | август 2024 г. | 386000 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8а по ул. Мира в г. Кричеве" | 688 |  | июнь 2024 г. | август 2024 г. | 375000 | 375000 | 1000 |  |  | 1000
[6 empty] | 1647136.3 | 1261136.3 | 23000 | 0 | 0 | 23000