## титул 2025 (30.01.25)
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО | [25 empty] | УТВЕРЖДЕНО
|  |  | Начальник финансового отдела | [26 empty] | Заместитель председателя
|  |  | Кричевского районного | [26 empty] | Кричевского районного
|  |  | исполнительного комитета | [26 empty] | исполнительного комитета
|  |  |  | _________________И.Л.Кравцова | [26 empty] | ______________К.И.Щиглинский
|  |  |  | ____ ________________2025 г. | [25 empty] | ________ ________________2025 г.
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда в г. Кричеве и Кричевском районе на 2025 год
Адрес дома | [23 empty] | Вид работ | Единица измерения | Объем работ |  | Ориентировочная стоимость работ, руб. |  |  |  | Сроки выполнения работ
[32 empty] | начало | окончание
1. Источник финансирования: средства районного бюджета
Установка, ремонт и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания (п. 1.4.4; п. 1.4.3)
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 15 | [23 empty] | замена светодиодных светильников в местах общего пользования | шт | 1 |  | 2145.03 |  |  |  | январь | январь | 45
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 18А | [24 empty] | шт | 2 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 11 | [24 empty] | шт | 2 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Сож, д. 1 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Фрунзе, д. 9 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Вокзальная, д. 3 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Октябрьская, д. 33 | [24 empty] | шт | 2 | [5 empty] | январь | январь
ул. Парковая, д. 7 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 31 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 13 | [24 empty] | шт | 5 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 27 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 18 | [24 empty] | шт | 3 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 35 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 14 | [24 empty] | шт | 2 | [5 empty] | январь | январь
ул. Пугачева, д. 37 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Сож, д. 32 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Космонавтов, д. 14 (общежитие) | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Сож, д. 36 | [24 empty] | шт | 4 | [5 empty] | январь | январь
ул. Фрунзе, д. 3 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Парковая, д. 8 | [24 empty] | шт | 2 | [5 empty] | январь | январь
ул. Октябрьская, д. 36а | [24 empty] | шт | 2 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 2 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 8 | [24 empty] | шт | 2 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Сож, д. 20 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Механизаторов, д. 20 | [24 empty] | шт | 2 | [5 empty] | январь | январь
ул. Парковая, д. 11 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 6 (общежитие) | [24 empty] | шт | 4 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 22 (общежитие) | [24 empty] | шт | 2 | [5 empty] | январь | январь
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 29 (общежитие) | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | январь
итого: | [24 empty] | шт | 50 |  | 2145.03
Ремонт, замена отдельных элементов, устройств и оборудования систем пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и автоматических установок пожаротушения (п. 1.5)
ул. Космонавтов, д. 14 (общежитие) | [24 empty] | шт | 1 |  | 129000.26 |  |  |  | февраль | февраль
итого: | [24 empty] | шт | 1 |  | 129000.26
восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением входных дверей и дверей в приквартирные тамбуры, а также замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60 % и более (не более 40 % от общего количества оконных и витражных проемов) (п.2.5.1)
замена оконных блоков в местах общего пользования
ул. Микрорайон Сож, д. 27 | [23 empty] | замена оконных блоков в местах общего пользования | шт | 5 |  | 6351.22 |  |  |  | январь | январь
итого: | [25 empty] | 5 |  | 6351.22
замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п. м включительно, фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других), за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) (п. 1.3.1)
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 7 | [23 empty] | замена отдельных участков трубопроводов ПВХ | м.п. | 15 |  | 691.89 |  |  |  | январь | январь
итого: | [25 empty] | 15 |  | 691.89
установка, ремонт, замена отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации) (п. 1.1.8)
ул. Микрорайон Сож, д. 32 | [23 empty] | установка отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии | шт | 1 |  | 222101.86 |  |  |  | январь | май
ул. Микрорайон Сож, д. 34 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | май
ул. Микрорайон Сож, д. 36 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | май
ул. Октябрьская, д. 37 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | май
ул. Октябрьская, д. 40 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | май
ул. Октябрьская, д. 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 | М-н Октябрьская 42 |  | шт | 1 | [5 empty] | январь | май
ул. Урицкого, д. 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 | М-н Урицкого 40 |  | шт | 1 | [5 empty] | январь | май
ул. Урицкого, д. 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 | М-н Урицкого 42 |  | шт | 1 | [5 empty] | январь | май
итого: | [24 empty] | шт | 8 |  | 222101.86
установка, ремонт, замена групповых приборов учета тепловой энергии (п. 1.1.7)
ул. Артиллерийская, д. 3 | [23 empty] | замена групповых приборов тепловой энергии | шт | 1 |  | 28000 |  |  |  | январь | февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 28 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 40 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | февраль
ул. Щорса, д. 37 | [24 empty] | шт | 1 | [5 empty] | январь | февраль
итого: | [25 empty] | 4 |  | 28000
Оказание услуг по ведению технического надзора за объектами текущего ремонта | [27 empty] | 6828.74
[28 empty] | 395119 | [6 empty] | 582301
[9 empty] | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома | [15 empty] | Рыбчак В.С. |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 395119
И.о.директора УКПП "Коммунальник" Гурский В.В.
[27 empty] | #REF! | [7 empty] | 259290
259290
0