## капремонт на 2025 год
СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Главное управление ЖКХ |  | Финансовый отдел |  |  | Заместитель председателя |  |  |  |  | Решение Кричевского районного
Могилевского облисполкома |  | Кричевского райисполкома |  |  | Кричевского райисполкома |  |  |  |  | исполнительного комитета
________________________ |  | _____________ |  |  | _____________ |  |  |  |  | № 1-17
______________________2025 г. |  | __________________2025 г. |  |  | __________________2025 г. |  |  |  |  | от " 13 " января 2025 г.
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2025 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2025 г., руб. | План финансирования 2025 года, руб.
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолжен-ность на 01.01. 2024 г. | стоимость работ на 2025 год
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт граж-данами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
С вводом общей площади в 2025 году
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 4352 | 4352 | март 2025 г. | июль 2025 г. | 988537 |  |  | 988537 |  | 900000 | 88537 |  | 0
2 | "Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 3170 | 3170 | март 2025 г. | июль 2025 г. | 1165622 |  |  | 1165622 |  | 1000000 | 165622 |  | 0
3 | "Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 58 по ул. Ленинская в г. Кричеве" | 560 | 560 | июнь 2025 г. | август 2025 г. | 477407.42 |  |  | 477407.42 |  | 400000 | 77407.42 | 1327212 |  | 1358166
4 | "Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 55а по ул. Советская в г. Кричеве" | 4650 | 4650 | апрель 2025 г. | август 2025 г. | 1327212 |  |  | 1327212 |  | 958166 | 369046 | 1327212 | 0
5 | "Капитальный ремонт жилого дома по ул. Совсхозная, д.3, агр. Красная Буда Кричевский район" | 605 | 605 | февраль 2025 г. | май 2025 г. | 324340 |  |  | 324340 |  | 200000 | 124340 | 0 | бюдж | 3458166 | 0
| Итого | 13337 | 13337 | 0 | 0 | 4283118.42 | 0 | 0 | 4283118.42 | 0 | 3458166 | 824952.42 | 0 | нас | 1354182.53
9
10 | [12 empty] | 66 | 34
Без ввода площади в текущем году
1 | "Капитальный ремонт жилого дома ул. Заслонова д.6, в г. Кричеве" (сезонные работы) | 715 |  | апрель 2025 г. | апрель 2025 г. | 354397 | 289195.74 | 275648.1 | 13547.64 |  |  | 13547.64 | 13547.64 | 289195.74 | 0
| Итого | 715 |  | - | - | 354397 | 289195.74 |  | 13547.64 |  | 0 | 13547.64
Разработка проектной документации | [13 empty] | нас | 1114182.53
1 | "Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 58 по ул. Ленинская в г. Кричеве" | 560 | 560 | декабрь 2024 г. | март 2025 г. | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 29503.73
2 | "Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 55а по ул. Советская в г. Кричеве" | 4650 | 4650 | декабрь 2024 г. | март 2025 г. | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 28852.56
3 | "Капитальный ремонт жилого дома ул. м-н Комсомольский, д. 9 в г. Кричеве" | 4164 | 4164 | март 2025 г. | май 2025 г. | 65747.29 |  |  | 65747.29 |  |  | 65747.29
4 | "Капитальный ремонт жилого дома ул. Смолячкова, д. 2 в г. Кричеве" | 4533 | 4533 | март 2025 г. | май 2025 г. | 60000 |  |  | 60000 |  |  | 60000
5 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКПП "Коммунальник" по адресу: г. Кричев, ул. Сож 23 |  |  | март 2025 г. | май 2025 г. | 49000 |  |  | 49000 |  |  | 49000
6 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКПП "Коммунальник" по адресу: г. Кричев, ул. Сож 23А |  |  | апрель 2025 г. | июнь 2025 г. | 49000 |  |  | 49000 |  |  | 49000
7 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКПП "Коммунальник" по адресу: г. Кричев, ул. Октябрьская 36А |  |  | май 2025 г. | июль 2025 г. | 49000 |  |  | 49000 |  |  | 49000
8 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКПП "Коммунальник" по адресу: г. Кричев, ул. Комсомольская 6 |  |  | июнь 2025 г. | август 2025 г. | 49000 |  |  | 49000 |  |  | 49000
9 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКПП "Коммунальник" по адресу: г. Кричев, ул. Комсомольская 22 |  |  | июль 2025 г. | сентябрь 2025 г. | 49000 |  |  | 49000 |  |  | 49000
10 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКПП "Коммунальник" по адресу: г. Кричев, ул. Комсомольская 29 |  |  | август 2025 г. | сентябрь 2025 г. | 49000 |  |  | 49000 |  |  | 49000
11 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКПП "Коммунальник" по адресу: г. Кричев, ул. Смолячкова 1 |  |  | сентябрь 2025 г. | ноябрь 2025 г. | 48342.18 |  |  | 48342.18 |  |  | 48342.18
| Итого | 13907 | 13907 | 0 | 0 | 568089.47 | 0 | 0 | 568089.47 | 0 | 0 | 568089.47
Затраты заказчика
Затраты заказчика (приемка объектов в эксплуатацию, непредвиденные затраты, целевые отчисления, авторский надзор, технический надзор, стоимость оборудования) | [11 empty] | 110000
ВСЕГО: | [8 empty] | 4974755.53 | - | 3458166 | 1516589.53 | 0 | 1516589.53
в том числе остаок средств, поступившие в 2024 году | [11 empty] | 214182.53
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 8
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 4 | март 2025 г. | июль 2025 г. | 227.1455 | Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп (с покраской), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам).
2 | "Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 4 | март 2025 г. | июль 2025 г. | 367.7041 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам).
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул. Ленинская в г. Кричеве" | 2.5 | июнь 2025 г. | август 2025 г. | 852.5132 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, ремонт балконов, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство приджомовой териитории
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 55а по ул. Советская в г. Кричеве" | 4 | апрель 2025 г. | август 2025 г. | 285.4219 | Ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки, устройство водоотводных лотков вдоль отмостки.
5 | "Капитальный ремонт жилого дома по ул. Совсхозная, д.3, агр. Красная Буда Кричевский район" | 2.5 | февраль 2025 г. | май 2025 г. | 536.0992 | Ремонт рулонной кровли, ремонт экранов лоджий, замена отмостки, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
Начальник отдела жилищно-коммунального | [9 empty] | В.С.Рыбчак
Кричевского райисполкома