## капремонт на 2025 год
| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Главное управление ЖКХ |  | Финансовый отдел |  |  | Председатель |  |  |  |  | Решение Кричевского районного
Могилевского облисполкома |  | Кричевского райисполкома |  |  | Кричевского райисполкома |  |  |  |  | исполнительного комитета
________________________ | _________________ | _________________ |  |  | __________________ |  |  |  |  | № ___________
______________________2025 г. | _________________ 2026 г. | __________________ |  | 2026 г. | __________________ |  | 2026 г. |  |  | от "_____"____________2026 г.
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2026 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2026 г., руб. | План финансирования 2026 года, руб.
[9 empty] | Всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01. 2026 г. | стоимость работ на 2026 год
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт граж-данами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | бюджет 60 % | население 40 %
С вводом общей площади в 2026 году
1 | "Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Мира в г. Кричеве" | 664 | 664 | март 2026 | июнь 2026 | 541026 | 541026 |  | 541026 |  | 207885.61 | 333140.39 | 0 |  |  | 324615.6 | 216410.4 | 541026
2 | "Капитальный ремонт жилого дома №8а по ул. Мира в г. Кричеве" | 688 | 688 | октябрь 2025 | март 2026 | 574994 | 540706.23 | 197792.79 | 342913.44 |  |  | 342913.44 |  |  | Планы корректир | 27500.82 | 18333.88 | 45834.7
3 | "Капитальный ремонт жилого дома №19б по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1366 | 1366 | апрель 2026 | июнь 2026 | 629187.95 | 629187.95 |  | 629187.95 |  | 244849.26 | 384338.69 | 0 | 1087873 | Планы корректир | 377512.77 | 251675.18 | 629187.95
4 | "Капитальный ремонт жилого дома №19а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 450 | 450 | ноябрь 2025 | март 2026 | 394342.58 | 372751 | 252814.67 | 119936.33 |  |  | 119936.33 |  |  |  | 236605.548 | 157737.032 | 394342.58
5 | "Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве" | 600 | 600 | март 2026 | июнь 2026 | 444017.39 | 444017.39 |  | 444017.39 |  | 181304.39 | 262713 |  |  |  | 266410.434 | 177606.956 | 444017.39
| Итого | 3768 | 3768 | 0 | 0 | 2583567.92 | 2527688.57 | 450607.46 | 2077081.11 | 0 | 634039.26 | 1443041.85 | 389190 |  | 2077081.11
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 1268 |  |  |  | 584053.48 | 584053.48 |  | 24942.15 |  | 24942.15
| Итого | 1268 |  |  |  | 584053.48 | 584053.48 |  | 24942.15 |  | 24942.15 | 0
Объекты по капитальныму ремонту отдельных констуктивных элементов
1 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКПП "Коммунальник" по адресу г. Кричев, ул- м-н Сож 23а | 3292 |  |  |  | 133857.88 | 133857.88 |  | 133857.88 |  | 108915.73 | 24942.15
| Итого | 3292 |  |  |  | 133857.88 | 133857.88 |  | 133857.88 |  | 108915.73 | 24942.15
Разработка проектной документации | [12 empty] | -244849.26
1 | "Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 614 |  |  |  | 45653.03 |  |  | 45653.03 |  |  | 45653.03
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 578 |  |  |  | 45834.7 |  |  | 45834.7 |  |  | 45834.7
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. м-н Комсомольский в г. Кричеве" | 4008 |  |  |  | 51834.49 |  |  | 51834.49 |  |  | 51834.49
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 1268 |  |  |  | 59677.32 |  |  | 59677.32 |  |  | 59677.32
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8/12 по ул. Фрунзе в г. Кричеве" | 1783 |  |  |  | 40621.23 |  |  | 40621.23 |  |  | 40621.23 |  |  | 389190
6 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКПП "Коммунальник" по адресу г. Кричев, ул- м-н Сож 23а | 3292 |  |  |  | 25780 |  |  | 25780 |  |  | 25780
| Итого | 11543 |  |  |  | 269400.77 |  |  | 269400.77 |  |  | 269400.77
Затраты заказчика
1 | Затраты заказчика (приемка объектов в эксплуатацию, непредвиденные затраты, целевые отчисления, авторский надзор, технический надзор, стоимость оборудования) | [7 empty] | 84386.43 |  |  | 84386.43
ВСЕГО: | [8 empty] | 2589668.34 | - | 767897.14 | 1821771.2 | 25210
в том числе остаок средств, поступившие в 2025 году | [11 empty] | 368378.2
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 8
1 | "Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Мира в г. Кричеве" | 3 | март 2026 | июнь 2026 | 814.7982 | Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп (с покраской), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам). | [5 empty] | Кричевское УКПП "Коммунальник"
2 | "Капитальный ремонт жилого дома №8А по ул. Мира в г. Кричеве" | 2.5 | октябрь 2025 | март 2026 | 835.75 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам). | [5 empty] | Кричевское УКПП "Коммунальник"
3 | "Капитальный ремонт жилого дома №19б по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 2.5 | апрель 2026 | июнь 2026 | 460.61 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, ремонт балконов, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство приджомовой териитории | [5 empty] | Кричевское УКПП "Коммунальник"
4 | "Капитальный ремонт жилого дома №19а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 3 | ноябрь 2025 | март 2026 | 876.31 | Ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки, устройство водоотводных лотков вдоль отмостки. | [5 empty] | ПМК-264
5 | "Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве" | 2.5 | март 2026 | июнь 2026 | 735.03 | Ремонт рулонной кровли, ремонт экранов лоджий, замена отмостки, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | [5 empty] | Кричевское УКПП "Коммунальник"
Заместитель председателя
Кричевского райисполкома | [9 empty] | И.О.Мельников