## Лист1
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО:
| Главное управление ЖКХ | [5 empty] | Решение Кричевского районного
| Могилевского облисполкома | [5 empty] | исполнительного комитета
| __________________ | [5 empty] | №______ от "_____"___________2026 г.
"_____"___________2026 г.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2027-2031 гг.
№ п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Мате-риал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
1 | ул. Заслонова д.3 | 1960 | 2 | кирпичный | 614 | не проводился | 2027 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
2 | ул. Заслонова, д.7 | 1962 | 2 | кирпичный | 578 | не проводился | 2027 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
3 | ул. м-н Комсомольский, д. 14 | 1977 | 5 | панельный | 4008 | не проводился | 2027 | Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп (с покраской), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам).
4 | ул. Ленинская, д. 35А | 1958 | 2 | кирпичный | 425.3 | не проводился | 2027 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам). | ул. Тимирязева, д. 2
5 | ул. Ворошилова, д.64 | 1963 | 4 | кирпичный | 1268 | не проводился | 2027 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
6 | ул. Фрунзе, д. 8/12 | 1958 | 3 | кирпичный | 1783 | не проводился | 2027 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
| ИТОГО: |  |  |  | 8676.3
1 | ул. Тимирязева, д. 2 | 1983 | 5 | панельный | 4533 | не проводился | 2028 | Ремонт рулонной кровли кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
2 | ул. Коммунистическая, д.9 | 1955 | 2 | кирпичный | 535 | не проводился | 2028 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
3 | ул. Заслонова, д.17 | 1956 | 2 | кирпичный | 504 | не проводился | 2028 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустролйство придомовой территории
4 | ул. Коммунистическая, д.7 | 1950 | 2 | кирпичный | 701 | не проводился | 2028 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
5 | ул. Ленинская, д.56 | 1958 | 2 | кирпичный | 642 | не проводился | 2028 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, ремонт балконов, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой териитории
6 | ул. Супрунова, д.8 | 1958 | 2 | кирпичный | 227 | не проводился | 2028 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
7 | ул. Супрунова д.9 | 1949 | 2 | кирпичный | 272 | не проводился | 2028 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
8 | ул. Коммунистическая, д.18 | 1952 | 2 | кирпичный | 529.8 | не проводился | 2028 | Замена шиферной кровли, замена отмостки с устройством водоотводных лотков, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасада (ремонт перилл лестничного марша), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
9 | ул. Заслонова, д. 19 | 1967 | 2 | кирпичный | 358 | не проводился | 2028 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустролйство придомовой территории
| ИТОГО: |  |  |  | 8301.8
1 | ул. Космонавтов, д.7 | 1949 | 2 | кирпичный | 844 | не проводился | 2029 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
2 | ул. Микрорайон Сож, д. 20 | 1977 | 5 | панельный | 3640 | 2010 г. (ремонт рулонной кровли) | 2029 | Ремонт рулонной кровли,ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки.
3 | ул. Фрунзе, д. 9/14 | 1952 | 2 | кирпичный | 520 | не проводился | 2029 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
4 | ул. Коммунистическая, д.16 | 1951 | 2 | кирпичный | 537 | не проводился | 2029 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
5 | ул. Механизаторов, д. 20 | 1972 | 2 | кирпичный | 644 | не проводился | 2029 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
6 | ул. Дзержинского, д.34 | 1960 | 2 | кирпичный | 626 | не проводился | 2029 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
7 | ул. Вокзальная, д. 5 | 1991 | 5 | кирпичный | 1438 | не проводился | 2029 | Ремонт рулонной кровли кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты.
| ИТОГО: |  |  |  | 8249
1 | ул. Микрорайон Сож, д.12а | 1978 | 5 | кирпичный | 2904 | не проводился | 2030 | Ремонт рулонной кровли, ремонт экранов лоджий, замена отмостки, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
2 | ул. Фрунзе, д. 3 | 1945 | 3 | кирпичный | 3090 | не проводился | 2030 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
3 | ул. Фрунзе, д. 11 | 1951 | 2 | кирпичный | 524 | не проводился | 2030 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
4 | ул. Ленинская, д.52 | 1959 | 2 | кирпичный | 648 | не проводился | 2030 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, ремонт балконов, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой териитории
5 | ул. Фрунзе, д. 13 | 1951 | 2 | кирпичный | 534 | не проводился | 2030 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
6 | ул. Коммунистическая, д.5 | 1952 | 2 | кирпичный | 532 | не проводился | 2030 | Замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
| ИТОГО: |  |  |  | 8232
1 | ул. Мира, д. 16 | 1958 | 2 | кирпичный | 677.06 | не проводился | 2031 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
2 | ул. Мира, д. 6 | 1947 | 2 | кирпичный | 553 | не проводился | 2031 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
3 | ул. Мира, д. 9 | 1948 | 2 | шлакобетонный | 464 | не проводился | 2031 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
4 | ул. Дзержинского, д.36 | 1959 | 2 | кирпичный | 630 | не проводился | 2031 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
5 | ул. Заслонова, д. 9 | 1953 | 2 | панельный | 571.2 | не проводился | 2031 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустролйство придомовой территории
6 | ул. Мира, д. 7 | 1948 | 2 | шлакобетонный | 363 | не проводился | 2031 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
7 | ул. Пугачева, д. 39 а | 1971 | 2 | блочный | 436 | не проыодился | 2031 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам).
8 | ул. Пугачева, д. 39 б | 1973 | 2 | кирпичный | 690 | не проыодился | 2031 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам).
9 | ул.Смолячкова, д.1 (общежитие) | 1982 | 5 | кирпичный | 3831 | не проводился | 2031 | Замена кровельного покрытия, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
| ИТОГО: |  |  |  | 8215.26 |  |  |  |  | 8215.26
| Заместитель председателя | [6 empty] | И.О.Мельников