План мероприятий

по реализации районного  профилактического проекта

«Здоровая молодежь Кричевщины»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести организационную работу по привлечению к сотрудничеству в реализации профилактического проекта специалистов заинтересованных ведомств и организаций. | Ноябрь 2022 | УЗ «Кричевский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее УЗ «Кричевский райЦГЭ») |
|  | Провести семинар с участием медработников УЗ «Кричевская ЦРБ»: «Актуальные вопросы организации профилактической работы по здоровому образу жизни в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования» для педагогического состава УО «Кричевский ПАТК» | Декабрь 2022 | УЗ «Кричевский райЦГЭ», УЗ «Кричевская ЦРБ» и другие заинтересованные |
|  | Подготовить: - план выступлений специалистов УЗ «Кричевский райЦГЭ», медработников УЗ Кричевская ЦРБ» в соответствии с тематикой Единых Дней здоровья; - программы семинаров, заседаний «круглый стол» для организаторов, координаторов и исполнителей проекта; - анкеты для выявления начального и конечного уровня знаний участников проекта с целью оценки эффективности данного мероприятия; - комплекты ИОМ по тематике занятий, осуществляемых в ходе реализации проекта; - информацию о ходе реализации проекта и освещения мероприятий проекта в СМИ и социальных сетях | Ноябрь 2022 в период реализации проекта Ноябрь 2022 в период реализации проекта в течение реализации проекта | УЗ «Кричевский райЦГЭ», УЗ «Кричевская ЦРБ» УЗ «Кричевский райЦГЭ», УО «Кричевский ПАТК» УЗ «Кричевский райЦГЭ» УЗ «Кричевский райЦГЭ», УЗ «Кричевская ЦРБ», партнеры в реализации проекта УЗ «Кричевский райЦГЭ», УО «Кричевский ПАТК» |
|  | Организовать и провести профилактические акции: - «Живи без сигарет!» в рамках ЕДЗ «18 ноября - Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний» - «Молодежь против наркотиков» в рамках ЕДЗ «1 марта - Международный день борьбы с наркоманией» и акции «Вместе против наркотиков» - «Выбирай здоровье, а не табак» в рамках ЕДЗ «31 мая Всемирный день без табака» и акции «Беларусь против табака» | в течение реализации профилактического проекта | УО «Кричевский ПАТК» (администрация), УЗ «Кричевский райЦГЭ», УЗ «Кричевская ЦРБ», ОО «БРСМ», РО БОКК и другие заинтересованные |
|  | Организовать и провести анкетирование «Поведенческие факторы риска» среди учащихся УО «Кричевский ПАТК», получающих образование на базе 9-ти классов (начальное и конечное) | Ноябрь 2022 Май 2025 | УЗ «Кричевский райЦГЭ», УО «Кричевский ПАТК» |
|  | Провести анализ результатов анкетирования (начальный и сравнительный конечный) | Декабрь 2022 Июнь 2025 | УЗ «Кричевский райЦГЭ» |
|  | Организовать «открытые диалоги» на темы: «Важный разговор!» «Время развеять дым» | в период реализации проекта | УО «Кричевский ПАТК», (координаторы, ОО «БРСМ»), УЗ «Кричевский райЦГЭ» и другие заинтересованные |
|  | Творческая мастерская: Совместно с партнерами проекта разработать методические материалы, ИОМ (памятки, листовки, буклеты) по материалам занятий, рекомендации | в период реализации проекта | УЗ «Кричевский райЦГЭ», УЗ «Кричевская ЦРБ» |
|  | Организовать проведение занятий с участниками профилактического проекта по темам: - Здоровье и здоровый образ жизни. - Факторы риска НИЗ. Самооценка факторов НИЗ - Профилактика алкогольной зависимости. - Профилактика табакокурения. - Профилактика наркотической зависимости. - Стрессы и способы борьбы с ними. - Профилактика инфекций, передаваемых половым путем. - Профилактика суицидов. - Основы рационального питания. - Профилактика компьютерной зависимости. | согласно плана графика посещения учреждений профессионального образования | УО «Кричевский ПАТК», УЗ «Кричевский райЦГЭ», УЗ «Кричевская ЦРБ» |
|  | Оформить стационарные информационно-образовательные стенды по вопросам здорового образа жизни, профилактике заболеваний. | по тематике мероприятий и занятий в период реализации проекта | УО «Кричевский ПАТК», УЗ «Кричевский райЦГЭ», УЗ «Кричевская ЦРБ» |
|  | Организовать и провести всеобщую зарядку в рамках ЕДЗ «7 апреля – Всемирный день здоровья» с участием учащихся УО «Кричевский ПАТК» | Апрель 2023/2025 | УЗ «Кричевский райЦГЭ», УО «Кричевский ПАТК» |

*Примечание:

- в ходе реализации проекта возможны изменения в графиках  и сроках проведения занятий и мероприятий.